ДОКЛАД

директора департамента здравоохранения Костромской области

Николая Владимировича Гирина

по вопросу «Об итогах реализации национального проекта «Здравоохранение» в 2022 году и задачах на 2023 год»

на заседание администрации Костромской области

22 мая 2023 года

Уважаемый Сергей Константинович!

Уважаемые коллеги!

**Слайд 2**

На территории Костромской области реализуется 8 региональных проектов, входящих в состав национального проекта «Здравоохранение». Список региональных проектов представлен на слайде:

*Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи;*

*Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями;*

*Борьба с онкологическими заболеваниями;*

*Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям;*

*Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами;*

*Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ);*

*Развитие экспорта медицинских услуг;*

*Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации.*

Реализация проектов направлена на обеспечение доступности медицинского обслуживания, профилактику возникновения заболеваний, совершенствование оказываемой населению медицинской помощи.

**Слайд 3**

На реализацию проекта «Здравоохранение» объем бюджетных ассигнований в 2022 году запланирован в сумме 1 666,6 млн.руб. Кассовый расход по итогам года составил 1 640,8 млн.руб 98,46%.

**Слайд 4**

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» направлен на обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях).

На территории региона осуществляют свою деятельность 316 ФАПов, 39 врачебных амбулаторий, 15 передвижных мобильных медицинских комплексов, что обеспечивает оказание медицинской помощи более 150 тыс.человек, проживающих в сельской местности.

В результате реализации проекта по итогам 2022 года:

- первичная медико-санитарная помощь стала доступна в 99 % населенных пунктов региона (план 94,12%);

- число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя составило 6 посещений (план 6,28). *В 1 квартале 2023 года сельские жители посетили ФАПы в среднем 1,1 раза (план 0,8)*;

- каждую мобильную медицинскую бригаду, оснащенную мобильными медицинскими комплексами при выездах, в течение года посетило 2,3 тыс. пациентов. *В 1 квартале 2023 году на 1 мобильную бригаду совершено порядка 300 посещений*;

- 47% граждан, от общего числа населения прошли профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию. *В 1 квартале 2023 года – 12,3% (план 7,8%)*;

- 55% поликлиник и поликлинических подразделений, от общего количества таких организаций, участвуют в тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» (план 47,3%). Поликлиники пациенты посетили 2 994,9 тысяч раз (план 1488,3). *В течение 1 квартала 2023 года совершено 948 тысяч посещений (план 580)*;

- 100% обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, проходят урегулирование в досудебном порядке;

- совершено 240 вылетов санитарной авиации (план 187), эвакуировано 244 человека. *В 1 квартале 2023 года - 51 вылет.*

**Слайд 5**

На территории региона медицинскую помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями оказывают региональный сосудистый центр и 3 первичных сосудистых отделения медицинских организаций.

В 2022 году были обеспечены необходимыми лекарственными препаратами, в том числе современными антикоагулянтами, антиагрегантами, гиполипидемическими, гипотензивными и антиаритмическими препаратами, 96% пациентов, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также перенесли тяжелые операции по поводу сердечно-сосудистых заболеваний. На эти цели было направлено 69,5 млн.руб.

Так же в рамках реализации проекта приобретена 31 единица оборудования для сосудистых центров.

В 2022 году проведено 1242 рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях. *В течение 1 кварта 2023 года – 300 процедур.*

В 2022 году показатель смертности населения от болезней системы кровообращения по сравнению с уровнем 2021 года снизился на 14% и составил 819,0 на 100 тысяч населения (в 2021 году – 941,7).

По показателям летальности больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями регион выполнил плановые значения (на слайде):

*больничная летальность от инфаркта миокарда составила 17,4% (план 17,4%). По итогам 1 квартала 2023 года – 6,4%;*

*больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения 20,9% (план 21,5%). По итогам 1 квартала 2023 года – 19,4%;*

*летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением) 3,29% (3,35%). По итогам 1 квартала 2023 года – 0,8%.*

С целью контроля, оказания методической и практической помощи в 2022 году состоялось 13 консультативных выездов врачей кардиологов в муниципальные образования Костромской области (г. Шарья, г. Нерехта, Красносельский, Буйский, Нейский, Чухломской, Островский, Кологривский, Вохомский, Макарьевский районы), проконсультировано 317 пациентов, проведено 9 выездных очных консультаций специалистов федеральных центров для отбора пациентов для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, проведено 96 консультаций пациентов с использованием телемедицинских технологий в ОГБУЗ «КОКБ имени Королева Е.И.» с федеральными НМИЦ, проконсультировано 72 пациента; 20 пациентов по результатам телеконсультации переведено в Федеральную клинику. Тем самым, увеличена доступность оказания медицинской помощи даже в самых отдаленных районах региона.

**Слайд 6**

В рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в целях переоснащения медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями приобретено 12 единиц оборудования для переоснащения 2 медицинских организаций   
(ОГБУЗ «Костромской клинический онкологический диспансер»,   
ОГБУЗ «Костромская областная детская больница»).

Ведут прием пациентов 3 центра амбулаторной помощи онкологическим больным (в Костроме, Шарье и Галиче). Центры посетили 2800 пациентов. Открытие центров амбулаторной онкологической помощи позволило минимизировать сроки проведения диагностики, сократить время до начала лечения, повысить доступность и приблизить возможность проведения химиотерапии к месту жительства.

Благодаря этому доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением в 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличилась с 53,8% до 71%, при плановом показателе 70%. *В 1 квартале 2023 года диспансеризацию прошли порядка 10% таких пациентов.*

Из всех выявленных онкологических заболеваний в 58,7% случаев заболевания выявлены на 1-2 стадиях (план 56,4%). *По итогам 1 квартала 2023 года показатель составил 56,6%.*

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году) составила 18 % (план 25,8%). *По итогам 1 квартала 2023 года – 17,9%.*

**Слайд 7**

В регионе ведется большая работа по укреплению и сохранению здоровья детей.

В 2022 году положено начало строительства лечебно-диагностического корпуса ОГБУЗ «Костромская областная детская больница». Ввод объекта запланирован на 2024 год.

В настоящее время во всех детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях создана современная инфраструктура оказания медицинской помощи детям.

Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям врачами педиаторами составила 82,3% (план 82,2%).

Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями составила 54,4% (план 54,5%). *По итогам   
1 квартала 2023 года – 49,4%.*

С целью своевременного выявления различных заболеваний в 2022 году профилактический осмотр прошли 92% детей в возрасте 0-17 лет (план 76,7%). Это порядка 90 тысяч детей. *В 1 квартале 2023 года профилактический осмотр прошли 22,5% детей.*

Также в рамках реализации регионального проекта оказана медицинская помощь 5 289 женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период за счет средств родовых сертификатов. *В 1 квартале 2023 года такую медицинскую помощь получили около 500 женщин.*

**Слайд 8**

Задача регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» устранение кадрового дефицита и кадровых диспропорций в сфере здравоохранения региона.

По состоянию на конец 2022 года укомплектованность:

- фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками составила 72,41% (план 83,5%). *По итогам 1 квартала 2023 года -* *75,1*% ;

- медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях врачами составила 68,11 % (план 80,4%). *По итогам 1 квартала 2023 года* - *69,1%*;

- медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях средними медицинскими работниками – 77,14 % (план 81,9%). *По итогам 1 квартала 2023 года - 77,32%*;

В рамках проекта реализуются мероприятия по дополнительной профессиональной подготовке специалистов по профилям первичной медико-санитарной помощи, детского здравоохранения, онкологии, в том числе по паллиативной медицинской помощи и сердечно-сосудистых заболеваний.

В 2022 году число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий составило 162 человека.

На 2023 год запланирована реализация мероприятий, направленных на привлечение медицинских работников в регион, а именно:

- обеспечение трудоустройства врачей-целевиков в государственные медицинские организации Костромской области по завершении их обучения в медицинских вузах;

- привлечение на работу в сельскую местность по программе «Земский доктор, Земский Фельдшер» не менее 22 медицинских работников;

- продолжение работы по заключению целевых договоров (заключение не менее 100 договоров по специалитету и 90 по программам ординатуры);

- организация в Костромском и Шарьинском областных медицинских колледжах с 2023-2024 учебного года набора студентов на целевые бюджетные места по специальностям «Лечебное дело», «Сестринское дело».

**Слайд 9**

Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной, информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» направлен на создание единых информационных систем медицинских организаций, а также обеспечение доступа к ним в каждой медицинской организации.

В рамках исполнениярегионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в 2022 году имеются 2 показателя, характеризующих регион по качеству предоставления услуги «Прием заявок (запись) на прием к врачу», такие как:

- число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинет пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ,

- доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно.

В 2022 году значение показателя «Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ» –144,1 тыс. человек, что составляет 100% от планового значения*. В 1 квартале 2023 года уже 53,26 тыс.человек воспользовались услугами Личного кабинета «Мое здоровье».*

В 2022 году значение показателя «Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно» составило 29,4%, что выше в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, рост составил в 2,3 раза (12,8%). *В 1 квартале 2023 года показатель составил 70,4 %.*

В настоящее время на территории региона организована запись пациентов на первичный прием к врачам следующих специальностей: врач-терапевт участковый, врач терапевт, врач-педиатр участковый, врач-педиатр, врач-акушер-гинеколог, врач-стоматолог, врач общей практики (семейный врач), врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-детский, врач-хирург, врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог, врач-психиатр детский (врач-психиатр подростковый), врач-фтизиатр, врач-психиатр-нарколог, врач-детский хирург.

В 2022 году 100% рабочих мест медицинских работников подключены к медицинским информационным системам, 100% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций обеспечивают и передачу в электронном виде рецепт на льготный лекарственный препарат в подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ.

**Слайд 10**

Оценка реализации регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» осуществляется по двум показателям, которые по итогам 2022 года достигнуты в полном объеме:

- количество пролеченных иностранных граждан составило 11,5 тыс. чел. (план 11 тыс.чел). *В 1 квартале 2023 года – 5,9 тыс.чел.*;

- объем экспорта медицинских услуг составил 0,3 млн. долларов США (план 0,23). *В 1 квартале 2023 года – 0,39 млн. долларов США.*

**Слайд 11**

В целях решения задачи по совершенствованию работы первичного звена в 2022 году из средств федерального и регионального бюджетов более 700,0 млн. рублей направлено на реализацию региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Костромской области».

В результате реализации программы в течение 2022 года показатель «Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта» снизился с 27% до 14,4%.

Выполнены следующие мероприятия:

- начато строительство 2 объектов медицинских организаций. На 2023 год запланировано завершение строительства и реконструкции поликлиники в микрорайоне Венеция г. Костромы и поликлиники в Нерехте;

- закончен капитальный ремонт 16 медицинских организациях (в том числе окончание ремонта 5 объектов, начатых в 2021 году) ;

- установлены 20 быстровозводимых модульных конструкций ФАПов и ВА в Буйском, Галичском, Костромском, Кадыйском, Кологривском, Красносельском, Островском, Нейском, Нерехтском Судиславском муниципальных районах (в том числе 4 объекта, начатых в 2021 году). Это позволило создать более доступные условия оказания первичной медико-санитарной помощи для 7,2 тыс. человек сельского населения.

Показатель «Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования» снизился с 18% до 14,7%.

В 2022 году в первичное звено здравоохранения приобретено 95 единиц оборудования.

**Слайд 12**

На реализацию проекта «Здравоохранение» объем бюджетных ассигнований в 2023 году запланирован в сумме 1 706,5 млн.руб., в том числе 1 419,8 млн.руб. средства федерального бюджета. Кассовый расход по итогам 4 месяцев составил 557,8 млн.руб. 32,7%.

В текущем году будут продолжены мероприятия по улучшению материально-технической базы в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Будет приобретено и смонтировано 6 модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов. В рамках опережающего развития в 2023 году начнутся работы по монтажу 8 ФАПов, ранее запланированных к строительству в 2024-2025 годах. Это позволит создать более доступные условия получения медицинской помощи для порядка 8 500 жителей сельской местности.

Кроме того, планируется завершить капитальный ремонт на 1 объекте, а также уже начаты капитальные ремонты 2 объектов с завершением в 2024 году.

В 2023 году продолжится выезд мобильных медицинских бригад в отдаленные населенные пункты. Стоит отметить, что уже стартовала акция «Поезд здоровья». В рамках акции врачи городских медицинских организаций будут осуществлять прием пациентов непосредственно в районах региона.

На 2023 год запланировано завершение строительства и реконструкции поликлиники в микрорайоне Венеция г. Костромы и поликлиники в Нерехте, а также начато строительство амбулаторно-поликлинического отделения в Кологриве и продолжено строительство лечебно-диагностического корпуса ОГБУЗ «Костромская областная детская больница» с завершением в 2024 году.

В целях оснащения медицинских организаций первичного звена, сосудистых центров, онкодиспансера и детской больницы в 2023 году запланировано приобретение не менее 127 единиц оборудования.

Кроме того, на 2023 год запланирована реализация мероприятий, направленных на привлечение медицинских работников в регион, а именно:

- обеспечение трудоустройства врачей-целевиков в государственные медицинские организации Костромской области по завершении их обучения в медицинских вузах;

- привлечение на работу в сельскую местность по программе «Земский доктор, Земский Фельдшер» не менее 22 медицинских работников;

- продолжение работы по заключению целевых договоров (заключение не менее 100 договоров по специалитету и 90 по программам ординатуры);

- организация в Костромском и Шарьинском областных медицинских колледжах с 2023-2024 учебного года набора студентов на целевые бюджетные места по специальностям «Лечебное дело», «Сестринское дело».

В 2023 году планируется:

- охватить профилактическими осмотрами порядка 60 % всего населения, в том числе 95% детей;

- увеличить охват диспансерным наблюдением пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями до 70 %, за счет этого снизить летальность от болезней сердечно-сосудистой системы;

- провести диспансерное наблюдение и/или лечение не менее 75% пациентов с выявленными онкологическими заболеваниями.

В результате реализации мероприятий национального проекта планируется увеличение продолжительности жизни до 72,3 года (в 2022 году она составила - 69,92 года).

**Слайд 13**

Предложения в проект протокольных поручений на слайде.

**Слайд 14**

Спасибо за внимание.

Директор департамента здравоохранения

Костромской области Н.В. Гирин

Заместитель губернатора

Костромской области Е.В. Журина

«\_\_\_» мая 2023 года

Директор Департамента

Кабанова Ольга Валерьевна,

8 (4942) 31-47-77